## 간트차트
렌더팜 졸업프로젝트 간트차트 (PRFS 2.0) — 2학기 W07 (2026.10.11 ~ 10.17)
No. | 작업명 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 비고 | 2026년 3월 |  |  |  |  | 2026년 4월 |  |  |  | 2026년 5월 |  |  |  | 2026년 6월 |  |  |  |  | 2026년 7월 |  |  |  | 2026년 8월 |  |  |  |  | 2026년 9월 |  |  |  | 2026년 10월
[6 empty] | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26
1단계: 기초 학습 & 방향 확정 (3월~4월 초)
1 | 프로젝트 오리엔테이션 & 기술논문 분석 | ✅ 완료 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 선배님 논문 전체 구조 파악 | bar: 2026년 3월 3/2
2 | 렌더링 파이프라인 개념 학습 | ✅ 완료 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | DCC툴-렌더러 관계, Batch 원리
3 | Deadline 아키텍처 연구 & DB 복구 | ✅ 완료 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | connection.ini 편집으로 DB 복구 완료 (실습일지) | bar: 2026년 3월 3/16
4 | M211호 NAS 접속 & 권한 설정 | ✅ 완료 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | DB/Repo/Arnold 라이선스 서버 연동 정상화
5 | 네트워크·파일 경로 설계 학습 | ✅ 완료 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | NAS, UNC, RAID 설계 학습 | bar: 2026년 3월 3/23
6 | 인증서 확보 & 클라이언트 설치 시도 | ✅ 완료 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 설치 시도 → 방화벽 이슈 확인
7 | T104호↔M211호 방화벽 이슈 분석 | ✅ 완료 | 2026-03-28 | 2026-04-09 | 포트 4433 차단 확인 — 전산실 협조 불가 판단 | bar: 2026년 3월 3/23 to 2026년 4월 4/6
8 | 독립 구축 방향 확정 | ✅ 완료 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | T104호 독립 렌더팜 구축으로 방향 전환 결정
2단계: T104호 렌더팜 구축 & 렌더러 확인 (4~5월)
9 | [집중] Deadline Repository 신규 설치 | ✅ 완료 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | T104호 PC 1대 설치 성공 (4월 30일) | bar: 2026년 4월 4/13 to 2026년 4월 4/27
10 | 중간고사 기간 | 📝 시험기간 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 중간고사 기간 (4/19~4/24)
11 | PC 6대 Deadline Worker 설치 & 연결 | ✅ 완료 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | T104호 Worker 6대 전체 설치·연결 완료 (7/28) — Monitor 6 total 확인 | bar: 2026년 7월 7/20 to 2026년 7월 7/27
12 | MongoDB 신규 설치 & DB 설정 | ✅ 완료 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | MongoDB 7.0 설치 완료 — 서버 PC T104-00 (203.249.94.106)
13 | Worker 그룹화 & 우선순위 설정 | ✅ 완료 | 2026-07-28 | 2026-08-02 | Worker Pool/Group 구성 완료 | bar: 2026년 7월 7/27
14 | C4D 라이선스 CLI 렌더 가능 여부 확인 | ✅ 완료 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | T104호 현장 확인 — Deadline으로 C4D 렌더 연결 가능 확인
15 | Deadline C4D 렌더 연결 가능 여부 확인 | ✅ 완료 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Deadline으로 C4D 렌더 직접 연결 가능 확인 완료 (11주차) | bar: 2026년 5월 5/11
16 | Deadline Worker 연결 & 렌더 테스트 | ✅ 완료 | 2026-07-28 | 2026-08-05 | Arnold 환경변수 설정 완료 (solidangle_LICENSE=27000@203.249.94.106)
17 | 전체 노드 Deadline 렌더 테스트 | ✅ 완료 | 2026-07-28 | 2026-08-14 | C4D 2026 Deadline 플러그인 설치·배치 렌더 테스트 완료 (0-10프레임) | bar: 2026년 7월 7/27 to 2026년 8월 8/10
3단계: 안정화 & 고도화 (6~8월)
18 | 렌더링 스트레스 테스트 | 🔄 진행중 | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 최소 테스트 렌더 성공 — 다중 Worker 테스트 진행 예정
19 | 기말고사 기간 | 📝 시험기간 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 기말고사 종료 (6/8~6/14) — 1학기 결과 보고서 작성 완료 | bar: 2026년 6월 6/8
20 | Google Sheets 예약 시스템 연동 | ✅ 완료 | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 예약 시트 + GAS 자동화 완성 — 졸준위 인수인계 패키지 전달
21 | 자동 복구 & 에러 알림 시스템 구축 | 📋 예정 | 2026-09-14 | 2026-10-05 | OCIO 초기화 등 자동 복구 스크립트 | bar: 2026년 9월 9/14 to 2026년 10월 10/5
22 | 성능 데이터 측정 & 수치화 | 📋 예정 | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 개인PC 대비 렌더팜 효율 측정
23 | 최종 운영 가이드 & 인수인계 준비 | 🔄 진행중 | 2026-10-05 | 2026-10-26 | 운영매뉴얼 v1.3(29p) + 학생 가이드 4p 완성 — 배포 준비 | bar: 2026년 10월 10/5 to 2026년 10월 10/26
24 | 프로젝트 종료 & 최종 보고 | 📋 예정 | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 졸업작품 렌더 지원 연계
4단계: 2학기 실제 운영 (목표: 9월 말~10월)
25 | 2학기 개강 & 렌더팜 정식 가동 | 🔄 진행중 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | 신규 서버 T104-01(203.249.94.128) 재구축 완료 | bar: 2026년 8월 8/31 to 2026년 9월 9/14
26 | 운영 모니터링 & 피드백 수집 | 📋 예정 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 목표 시점: 9월 말
27 | 최종 안정화 & 졸업작품 연계 | 📋 예정 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 졸업작품 렌더 지원 | bar: 2026년 9월 9/28 to 2026년 10월 10/26
5단계: 2학기 서버 재구축 & RCS 전환 (9월)
28 | 신규 서버 재구축 (T104-01) | ✅ 완료 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | MongoDB 7.0 + Repository 설치 완료 (203.249.94.128)
29 | SMB 인증 문제 원인 분석 | ✅ 완료 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Windows SID 중복 확인 — RCS 방식 전환 결정 | bar: 2026년 9월 9/7
30 | C4D 2026 플러그인 설정 추가 | ✅ 완료 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Cinema4D.param에 C4D_2026_RenderExecutable 추가
31 | RCS 연결 검증 & Worker 전환 | ✅ 완료 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | RCS 연결 검증 및 Worker Remote Connection 전환 완료 | bar: 2026년 9월 9/14
32 | C4D Commandline 라이선스 초기화 | ✅ 완료 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Worker 수동 실행으로 라이선스 방식 지정 완료
6단계: 렌더 파이프라인 검증 & 다중 Worker 확장 (9~10월)
33 | 최소 테스트 렌더 (Worker 1대) | ✅ 완료 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Frame 1~3 렌더 성공 — 전체 파이프라인 검증 완료
34 | [집중] 다중 Worker 분산 렌더 테스트 | ✅ 완료 | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 10프레임 → Worker 10대 분산 성공 (M211-01~19) | bar: 2026년 10월 10/12 to 2026년 10월 10/26
35 | 성능 데이터 측정 (Baseline vs 병렬) | 📋 예정 | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 환경 안정화 이후 진행
7단계: 확장 설계 & 성능 측정 준비 (9~10월)
36 | 다중 Worker 검증 절차 설계 | ✅ 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5단계 확장 계획 및 장애 시나리오 테스트 설계
37 | 성능 측정 방법론 정립 | ✅ 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Speedup·Parallel Efficiency 지표 정의 | bar: 2026년 9월 9/21
38 | 예약 시스템 데이터 구조 설계 | ✅ 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | MongoDB 스키마 및 운영 규칙 초안 작성
39 | 단일 PC Baseline 측정 | 📋 예정 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 환경 제약 해소 — 텍스처 포함 씬 확보 후 측정 가능 | bar: 2026년 10월 10/12 to 2026년 10월 10/26
8단계: 실습실 환경 제약 대응 (10월)
40 | 넷클래스 복원 문제 원인 분석 | ✅ 완료 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 초기화 대상 설정 항목 전수 조사 완료
41 | Worker 환경 복구 스크립트 설계 | ✅ 완료 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | NAS 보관 .bat — 복구시간 13분→2분 단축 예상 | bar: 2026년 10월 10/5
42 | [집중] 복구 스크립트 NAS 배치·검증 | 🔄 진행중 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 복구 스크립트 NAS 배치 완료 (라이선스 서버 경로 수정) — Worker 검증 대기
43 | 넷클래스 복원 시점 저장 요청 | 🔥 집중필요 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 조교·전산실 협조 요청 — 근본 해결 방안 | bar: 2026년 10월 10/12 to 2026년 10월 10/26
9단계: M211 렌더 파이프라인 완성 & 실전 검증 (10월 2주차)
44 | NAS 공유폴더 구축 & 디렉토리 설계 | ✅ 완료 | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 2026_renderfarm 생성 — 학번/날짜별 input·output 구조, 권한 설정 | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/12
45 | 예약 시스템 제작 & 졸준위 인수인계 | ✅ 완료 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Google Sheets + GAS(할당량 자동검증) — 전달 패키지 6종 | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/12
46 | 학생·운영 매뉴얼 제작 | ✅ 완료 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 학생용 4p 가이드 + 운영매뉴얼 29p (v1.3) | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/12
47 | Arnold 라이선스 구조 규명 | ✅ 완료 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | FlexLM 27000@M211-00, 2026 전용 feature 확인 — Maya 2026 통일 | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/12
48 | MayaBatch 플러그인 OCIO 패치 | ✅ 완료 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | <MAYA_RESOURCES> 미치환 문제 해결 + 경로 부재 시 폴백 구현 | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/12
49 | Maya→Deadline→NAS 전구간 검증 | ✅ 완료 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 10프레임 분산 렌더 → NAS 출력 성공 | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/12
50 | 외부 프로덕션 씬 반입 테스트 | ✅ 완료 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 졸준위 제공 샷(폴리곤 50만·조명 4개) 렌더 성공 — NAS 출력 확인 | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/12
51 | 학생 배포 & 시범 운영 | 🔥 집중필요 | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 매뉴얼 NAS 배포 → 학번 등록 → 예약 시트 가동 → 실사용 대응 | bar: 2026년 3월 3/2; 2026년 10월 10/19 to 2026년 10월 10/26

## 범례 & 일정 요약
📋 범례 & 프로젝트 요약
색상 | 의미 | 설명
■ | 완료 (파랑) | 3월 완료: 오리엔테이션, 파이프라인 학습, DB 복구, NAS 접속, 경로 설계
■ | 진행중 (주황) | 인증서 설치 시도 중 (이슈 발생) / 방화벽 분석
■ | 집중필요 (빨강) | 4433 포트 개방 - 현재 최대 병목 (전산실 협조 필요)
■ | 예정 (초록) | 4월 이후 T동 설치, Worker 구성, 스트레스 테스트 등
■ | 시험기간 (회색) | 중간·기말 시험 기간
| 2학기 운영 목표 | 9월 말 ~ 10월 정식 운영
| 현재 집중 과제 | 학생 배포 및 시범 운영 — 테스트 렌더 성공으로 시스템 검증 완료
■ | 완료된 마일스톤 | 1학기: 기반구축 / 방학: Worker 연결 / 9월: 서버 재구축·최소 렌더 성공 / 10월: 넷클래스 문제 분석·복구 스크립트 설계
■ | 현재 진행중 | Maya→Deadline→Worker 20대→NAS 전구간 동작 확인 (10/17)
| 방학 집중 기간 | 6월~8월: 스트레스 테스트, 자동복구 시스템, 운영 매뉴얼